Приложение № 1

 к приказу по школе

от 12.01. 2022г. №\_02\_\_

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)**

по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году

\_\_\_МБОУ «Сетоловская СОШ» Почепского района Брянской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| **1.** | **Подготовка нормативно-правовой базы** |
| 1.1. | Издание приказа о создании Центра | Шкабарина А.С. | приказ директора школы |  |
| 1.2. | Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» | Шкабарина А.С. | План первоочередных мероприятий |  |
| 1.3. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра | Шкабарина А.С. | медиаплан информационного сопровождения |  |
| 1.4. | Утверждение Положения о деятельности Центра | Шкабарина А.С. | Положение о деятельности Центра |  |
| 1.5. | Разработка проекта зонирования Центра ОУ  | Шкабарина А.С. | Проект зонирования | Февраль 2022 |
| 1.6. | Согласование утверждение проекта зонирования Центра | Шкабарина А.С. | Проект зонирования | 01.03.2022 г |
| 1.7. | Назначение руководителя Центра  | Шкабарина А.С. | Приказ директора |  |
| 1.8. | Создание рабочей группы | Шкабарина А.С. | Приказ директора |  |
| **2.** | **Финансово-хозяйственная деятельность** |
| 2.1. | Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов | Шкабарина А.С. | Заявки на финансирование | 01.04.2022г. |
| 2.2. | Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг |  | извещения о проведении закупок | 01.05.2022г |
| 2.3. | Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста» | Шкабарина А.С. | Проектно-сметная документация | 01.03.2022 |
| 2.4. | Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком | Шкабарина А.С. | отчеты | май – июль 2022г |
| 2.5. | Согласование перечня оборудования для оснащения Центра | Шкабарина А.С. | заявка | 01.03.2022 |
| 2.6. | Приемка помещений Центра | Шкабарина А.С. | акт | 01.08.2022г |
| **3.** | **Кадровое обеспечение** |
| 3.1. | Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах | Шкабарина А.С., Морковина Л.И. | свидетельства о повышении квалификации | До 01.09.2022г. |
| 3.2. | Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования  | Морковина Л.И., Щукина О.А., Марусова Е.М. | Рабочие программы педагогов | До 01.09.2022г |
| 3.3. | Составление штатного расписания центра | Шкабарина А.С. | Приказ по утверждению Штатного расписания | к 01.09.2022г |
| 3.4. | Разработка должностных инструкций сотрудников центра | Шкабарина А.С. | Утвержденные должностные инструкции | к 01.09.2022г |
| **4.** | **Информационное сопровождение** |
| 4.1 | Информация о начале реализации проекта. Педсовет ««Работа школы по внедрению в рамках федерального проекта «Современная школа»«Точка Роста»». | Шкабарина А.С. | новости, статьи, репортажи | март 2022г |
| 4.2. | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий | Морковина Л.И..  | новости, статьи, репортажи | апрель – май 2022г. |
| 4.3. | Запуск сайта | Щукина О.А., Морковина Л.И. | НовостиРаздел «Точка роста» | В течении года |
| 4.4. | Рекламная кампания | Морковина Л.И., Щукина О.А., Марусова Е.М. | новости, статьи, репортажи | август – сентябрь 2022г |
| 4.5. | Открытие Центра | Шкабарина А.А.Галушко О.Н. | Торжественное мероприятие | 01.09.2022г |
| 4.6. | Организация работы Центра образования «Точка роста» | Морковина Л.И., Щукина О.А., Марусова Е.М.Шкабарина А.А.Галушко О.Н. | РасписаниеРасстановка кадровпланирование | с 01.09.2022г |
| 4.7. | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурныхмероприятий Центра. | Рук. МО, Морковина Л.И., Шкабарина А.С.,Щукина О.А. | Информация на сайте школы | Август 2022 |
| 4.8. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Морковина Л.И.,Надыкто Г.М.,Щукина О.А.,Жижина Л.Р.,Голоколенова Н.И.,Галушко О.Н. | Приказ директора школы о зачислении учащихся | Сентябрь 2022г |
| 4.9. | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Шкабарина А.С. | отчет | еженедельно |